פריטי מידע זמינים ברשת שאנחנו להטמיע ב"כנסת פתוחה" ודורשים עבודת פיתוח

1. דברי מליאת הכנסת. https://track.nsa.co.il/issues/1428

2. חיבור בין מחקרי מ.מ.מ. ומסמכי רקע אחרים מפורטלי הוועדות לח"כים, ישיבות ועדה ונושאים לדיון.

3. הצמדת שאילתות והתשובות אליהם לח"כים המגישים ולשרים העונים. https://track.nsa.co.il/issues/2951

4. הצמדת נאומים במליאה לח"כים לטובת איתור מהיר של דברי הח"כ, ולהצעות חוק / הצבעות קשורות.

5. הצמדת הצעות לסדר יום לח"כים שמגישים אותן.

6. תזכירי חוק ממשלתיים, כולל המשמעויות התקציביות שלהן כפי שמפורט בכל תזכיר.https://track.nsa.co.il/issues/2952

7. לוביסטים (מידע קיים באופן חלקי - צריך לוודא שנוכחותם נרשמת בוועדה) - הדגשת נוכחות לוביסטים בדיונים, מעקב לאורך זמן וקיבוץ לפי נושאים. https://track.nsa.co.il/issues/2953

8. ישיבות וועדה עתידיות - הצמדה לנושאים ולהצעות חוק (לצורך משלוח התראות לאקטיביסטים ולאנשים שעוקבים אחרי הנושא / הצעת חוק).

9. סדר יום עתידי של המליאה - קישור לנושאים ולהצעות חוק.

10. הוצאות של חברי כנסת. https://track.nsa.co.il/issues/2834

הערכת עלויות

(כרגיל, ההנחה שמדובר במפתח שיש לו ניסיון במשימות הרלוונטיות, הכרות בסיסית עם הפרויקט, וסביבת עבודה מותקנת ופועלת. אחרת - עוד כ- 20 ש"ע זמן הקמה, ופקטור של עד x3 למפתח לא מיומן בתחום).

1. דברי מליאת הכנסת - 30-50 ש"ע. תמחור: 12,500 ש"ח

- קיימים בצורת מסמכי MS Word ברשת. יש מנוע חיפוש סביר דרך אתר הכנסת או שאפשר למצוא דרך גוגל - 3 ש"ע

- הבעיה המרכזית היא להוציא את התוכן מתוך המסמך - 20-40 ש"ע

- מעט עבודה על הממשק והעיצוב של איך מציגים את זה אצלנו באתר (אין היום ישות "דיון במליאה") - 7 ש"ע

2. חיבור בין מחקרי מ.מ.מ. ומסמכי רקע אחרים מפורטלי הוועדות לח"כים, ישיבות ועדה ונושאים לדיון. 26-46 ש"ע.  תמחור: 12,000 ש"ח

- https://track.nsa.co.il/issues/2759

- קיימת רשימה יחסית מסודרת, ואפשר לשלוף לפי וועדה - 3 ש"ע

- המסמכים בפורמט PDF - עיקר העבודה היא הוצאת התוכן. 20-40 ש"ע

- הוספת התצוגות המתאימות באתר - 3 ש"ע

3. הצמדת שאילתות והתשובות אליהם לח"כים המגישים ולשרים העונים. 10-50 ש"ע.  תמחור: 12,500 ש"ח (רק לאחר סיום סעיף 1, כלומר גם וגם זה 25,000 ש"ח).

- https://track.nsa.co.il/issues/2951

- מנוע החיפוש שיש באתר הכנסת עובד רק עד 2008! כלומר, צריך קודם לסיים את משימה #1, ואז להשתמש במידע משם, להבין מה זה שאילתא, ולקחת ממנה את התוכן ואת התשובה. 10-50 ש"ע

4. הצמדת נאומים במליאה לח"כים לטובת איתור מהיר של דברי הח"כ, ולהצעות חוק / הצבעות קשורות. 10 ש"ע.  תמחור: 2,500 ש"ח (רק לאחר סיום סעיף 1, כלומר גם וגם זה 15,000 ש"ח).

- תלוי במשימה #1.

- זיהוי מעורפל של ישויות (צריך לזהות אנשים לפי שמות, הצעות חוק לפי כותרת וכו') - 7 ש"ע

- הוספת תצוגות באתר - 3 ש"ע

5. הצמדת הצעות לסדר יום לח"כים שמגישים אותן.

- המידע הזמין ברשת לא מספיק טוב

6. תזכירי חוק ממשלתיים, כולל המשמעויות התקציביות שלהן כפי שמפורט בכל תזכיר. 34-44 ש"ע.  תמחור: 11,500 ש"ח.

- https://track.nsa.co.il/issues/2952

- יש רשימה. דפדפוף לדפים הבאים עם javascript ואולי דורש cookie או מנגנונים אחרים - 10 ש"ע

- התוכן ב PDF, אבל בלי עיצוב נוראי. 20-30 ש"ע

- קישור להצעות חוק מתאימות באתר והצגת הנתונים - 4 ש"ע

7. לוביסטים (מידע קיים באופן חלקי - צריך לוודא שנוכחותם נרשמת בוועדה) - הדגשת נוכחות לוביסטים בדיונים, מעקב לאורך זמן וקיבוץ לפי נושאים.

- https://track.nsa.co.il/issues/2953

- המידע הזמין ברשת לא מספיק

8. ישיבות וועדה עתידיות - הצמדה לנושאים ולהצעות חוק (לצורך משלוח התראות לאקטיביסטים ולאנשים שעוקבים אחרי הנושא / הצעת חוק). 14 ש"ע.   תמחור:  4000 ש"ח

- יש לנו כבר את המידע. צריך רק לבצע קישורים - 4 ש"ע.

- שליחת מייל למי שעוקב אחרי נושא/הצעת חוק - 10 ש"ע

9. סדר יום עתידי של המליאה - קישור לנושאים ולהצעות חוק. 8 ש"ע.  תמחור: 2,500 ש"ח.

- להביא את המידע - יש דף די פשוט באתר הכנסת - 4 ש"ע

- קישורים - 4 ש"ע

10. הוצאות של חברי כנסת. 9 ש"ע.   תמחור: 2,500 ש"ח.

- https://track.nsa.co.il/issues/2834

- להביא את המידע - דף אינקדס, ודף לכל חבר כנסת. - 5 ש"ע

- להציג את המידע אצלנו באתר - 4 ש"ע