מערכה תקשורתית של הסדנא לידע ציבורי – קוי יסוד לתוכנית פעולה

הנחות יסוד:

הכלים של הסדנא לידע ציבורי (כנסת פתוחה, תקציב פתוח, דוח טרכטנברג) נותנים מענה יעיל וחשוב לאזרחי ישראל ונבחרי הציבור בכל ימות השנה. אולם לקראת הבחירות והבחירות המקדימות, הם משחקים תפקיד מרכזי. לכן, בשלושת החודשים שלפנינו אנחנו חייבים לעשות הכל, מכל הבחינות – כספית, פרסונלית, כרונולוגית וכו, כדי להניח אותם במרכז הבמה הציבורית, על מנת שהן הבוחרים והן הנבחרים יעשו בהם שימוש.

הפנייה לציבור הרחב, שונה באופייה ובמהותה מהפנייה לנבחרי הציבור. על כן נפעל בשתי חזיתות בהתאם.

(אלון: אני חושב שהמתפקדים הם קהל מספיק חשוב כדי להתייחס עליו עם תכנית שלמה)

תכנית פעולה:

נבנה צוות בהובלה של מנהל קמפיין מקצועי אשר יעבד מול רכזת התוכן, רכז הקהילה, המנכ"ל והמזכ"ל של הסדנא, וכמובן שלל הפעילים, הוותיקים כמו גם אלה שיצטרפו לצורך הבחירות. הם ינהלו את כל הפעולות הבאות:

מול הנבחרים: ( אולי יכול להיות קשור למתפקדים )

נשגר פנייה אישית ממוקדת לכל מועמד, אשר תיידע אותו לגבי כלי הסדנא, והיכולות שלהם לתרום לקמפיין שלו. כמו כן נפעיל לחץ ציבורי בשם הסדנא על המועמד להתייחס לנושאים של שקיפות והשתתפות ציבורית (למשל התייחסות מפורשת לפתיחת ועדת הכספים, ועדת שרים לענייני חקיקה, חוק חופש המידע וכו') ולפעול לאורם.

נעבוד מול הפעילים של המועמד, נעדכן אותם באופן שותף לגבי מצב המועמד שלהם בפרמטרים המשתנים (האג'נדות), וננסה כל הזמן לשכנע אותם להשתמש בכלים.

ננסה לייצר קשרים בתוך מטות המועמדים, לשיתוף פעולה בקידום סדר היום של הסדנא.

חלופות לביצוע-

- נחלק את המועמדים בין כלל פעילי הסדנא שיהיו מעוניינים בכך, כך שכל פעיל ייקח 2-3 מועמדים ויעבוד מולם. זו תהיה התנסות חדשה ומעניינת עבור פעילים רבים, ודרך טובה עבור מי שאינו מתכנת או מעצב לתרום מזמנו לפעילות. את צוות הפעילים ירכז רכז הקהילה החדש שייכנס לתפקיד בקרוב.

- נשכור רכז נבחרים לתקופה של 3 חודשים, אשר ירכז את העבודה מול הנבחרים, תוך שהוא מפעיל גם פעילים של הסדנא בהתאם לצורך.

מול הבוחרים:

נפצח, החל ממחר בבוקר, במטח בלתי פוסק של מסרים לציבור הרחב, תחת הכותרת: הדרך לקלפי עוברת בכנסת פתוחה – אל תצביע לפני שתבדוק מה המועמד שלך עשה.

הערוצים שנבחר להעביר בהם את המסר יגזרו בהמשך מתוך שיקולי עלות תועלת, וזיהוי קהל היעד הפוטנציאלי שלנו. אבל בגדול – הכל הולך!

נרכז כמה שיותר מתנדבים, שיעסקו בהפצת המסר באופן רציף ברשת, כמו גם ברחוב.

נאסוף ויוציא לפועל רעיונות שונים ומיוחדים שכבר עכשיו עולים על השולחן (כגון נציגי הסדנא בקלפיות למשל).

חלופות לביצוע-

- על בסיס רכזת התוכן של הסדנא, תחת ההובלה של מנהל הקמפיין.

- לשכור גם רכז שכיר נוסף, "רכז בוחרים", שיעזור לחזק את כמות התוכן שאנחנו יכולים לייצר בתקופה כה אינטנסיבית, ויעבוד יחד עם רכזת התוכן בהנחיית מנהל הקמפיין.

הערכת תקציב:

במידה ולוקחים רכזים נוספים: 30K ₪ לרכז, לכל התקופה. סה"כ 60K ש"ח אם לוקחים רכזים.

מדיה: 20K ש"ח לפרסום בפרצוףספר. פרסום בגוגל- 1 ש"ח לקליק. בואו נגיד שהולכים על 50K ש"ח, וכמה שיותר יותר טוב.

עלויות נוספות:

עיצוב גראפי של חומרי הסברה שונים – כ-10 פרוייקטים לאורך התקופה, בעלות של 2000 ₪ לפרוייקט=20k

הפקת סרטוני הסברה לאינטרנט (שישמשו אותנו גם לאחר מכן): 3 סרטונים (1 לכל פרוייקט): כ-20k לסרטון=60k

מנהל קמפיין- ??? כמה זה עולה? (יובל שואל)

סה"כ: 150-250K ש"ח?